|  | Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 73, telefon 043 822 07 39 e-mail: losi@praca.gov.pl www.pupsieradz.internetdsl.pl |  |
| --- | --- | --- |

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

„AKTYWIZACJA LUDZI MŁODYCH POWIATU SIERADZKIEGO”

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zakończył realizację projektu„Aktywizacja ludzi młodych powiatu sieradzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006   w ramach Działania 1.2 schemat a). Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa młodzieży wchodzącej na rynek pracy poprzez udzielenie wsparcia w zakresie zatrudnienia oraz samozatrudnienia. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu, w okresie od 01.07.2004r. do 31.03.2005 r.,  skierowane zostały do:

  - młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres do 6 miesięcy,

  - młodzieży poniżej 25 roku życia, bezrobotnej przez okres od 6 do 24 miesięcy,

  - bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół,

  - osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Opis podjętych działań:

W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia:

- usługi pośrednictwa pracy

- usługi poradnictwa zawodowego

- staż

- szkolenia zawodowe:

- „Spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG”

- „Spawanie elektryczne”

- „Kierowca wózków jezdniowych z napędem spalinowym, gazowym, elektrycznym”

- „Operator koparko-ładowarki”

- „Prawo jazdy kat. C wraz z egzaminem państwowym”

W ramach projektu zapewniony był zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (dla osób zamieszkałych poza miejscem szkolenia).

Finansowanie projektu -budżet

Na realizację projektu planowano wydatkować 167.713,00 PLN, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 164.713,00 PLN. Wykonanie planu finansowego projektu kształtuje się na poziomie 98,37% i wyniosło 164.975,85 PLN,  z tego ze środków EFS 163.443,53 PLN.

Rezultaty projektu:

W ramach realizowanego projektu wsparciem objęto 76 osób bezrobotnych:

1) 6 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych: 6 mężczyzn

2)70 osób skierowano do odbycia staży zawodowych: 45 kobiet i 25 mężczyzn

3)76 osób skorzystało z usług pośrednictwa pracy oraz usług poradnictwa zawodowego

Ogółem beneficjentom ostatecznym udzielono 40116 godzin wsparcia. 82,89% beneficjentów ostatecznych uważa, że projekt był adekwatny do ich potrzeb zawodowych. Bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie 21 beneficjentów ostatecznych podjęło zatrudnienie 8 mężczyzn i 13 kobiet